|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | об исполнении финансирования муниципальной программы  Безводного сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | «Обеспечение безопасности населения Безводного сельского поселения Курганинского района» за 2022 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | | |
| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение и т.д.) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | | | | | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) | | | | | Профинансировано в отчетном периоде | | | | | | | | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 1 | | | | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) 2 | | Причины невыполнения мероприятия | | | |
| Бюджет поселения | краевой бюджет | | федеральный бюджет | | другие источники | | Бюджет поселения | | краевой бюджет | федеральныйбюджет | | Бюджет поселения | | | краевой бюджет | федеральный бюджет | | другие источники | | Бюджет поселения | краевой бюджет | | | федеральный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | | | 17 | | | 18 | | 19 | | | |
| 1. | Основное мероприятие №1  Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях | Администрация Безводного сельского поселения | 27,8 |  | |  | |  | | 27,8 | |  |  | |  | | | 27,8 |  | |  | |  | 27,8 | | |  | | | да | |  | | | |
| 2 | Основное мероприятие №2  Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, укреплению правопорядка ипрофилактики правонарушений | Администрация Безводного сельского поселения | 9,7 |  | |  | |  | | 9,7 | |  |  | |  | | | 9,7 |  | |  | |  | 9,7 | | |  | | | да | |  | | | |
| 3 | Основное мероприятие №3 Обеспечение мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты | Администрация Безводного сельского поселения | 10,4 |  | |  | |  | | 10,4 | |  |  | |  | | | 10,3 |  | |  | |  | 10,3 | | |  | | | да | |  | | | |
| 4 | Подпрограмма №1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Безводном сельском поселении Курганинского района» | Администрация Безводного сельского поселения | 27,8 |  | |  | |  | | 27,8 | |  |  | |  | | | 27,8 |  | |  | |  | 27,8 | | | 27,8 | | |  | |  | | | |
| 4.1 | Мероприятие Мероприятия по предупреждению и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Администрация Безводного сельского поселения | 27,8 |  | |  | |  | | 27,8 | |  |  | |  | | | 27,8 |  | |  | |  | 27,8 | | | 27,8 | | |  | |  | | | |
| 5 | Подпрограмма № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью» | Администрация Безводного сельского поселения | 9,7 |  | |  | |  | | 9,7 | |  |  | |  | | | 9,7 |  | |  | |  | 9,7 | | |  | | | да | |  | | | |
| 5.1 | Мероприятие  Охрана общественного порядка населения | Администрация Безводного сельского поселения | 9,7 |  | |  | |  | | 9,7 | |  |  | |  | | | 9,7 |  | |  | |  | 9,7 | | |  | | | да | |  | | | |
| 6 | Подпрограмма №3 «Пожарная безопасность в Безводном сельском поселении Курганинского района» | Администрация Безводного сельского поселения | 10,4 |  | |  | |  | | 10,4 | |  |  | |  | | | 10,3 |  | |  | |  | 10,3 | | |  | | | да | |  | | | |
| 6.1 | мероприятие Мероприятия по пожарной безопасности | Администрация Безводного сельского поселения | 10,4 |  | |  | |  | | 10,4 | |  |  | |  | | | 10,4 |  | |  | |  | 10,4 | | |  | | | да | |  | | | |
| Итого по программе | |  | 47,9 |  | |  | |  | | 47,9 | |  |  | |  | | | 47,8 |  | |  | |  | 47,8 | | |  | | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Начальник бюджетного отдела Е.Н. Овчаренко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |