|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | |
| об исполнении целевых индикаторов, критериев | | | | | |
| и показателей эффективности муниципальной программы | | | | | |
| « Экономическое развитие и инновационная экономика Безводного сельского поселения Курганинского района » за 2022 год | | | | | |
| № пункта/ подпункта | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание 1 |
| 1. | Целевые показатели муниципальной программы | | | | |
| 1.1 | Количество установленных баннеров, изготовленных брошюр  в области пропаганды знаний о поддержке предпринимательской деятельности | шт. | 51 | 51 | Приобретено брошюр  в области пропаганды знаний о поддержке предпринимательской деятельности |
| 1.2 | Количество проведенных рабочих встреч, предусматривающих оказание информационной и консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 4 | 4 | Рабочие встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства - 4 ед. |
| 1.3 | Количество выделенных мест под размещение нестационарных торговых объектов на льготных условиях малым и средним товаропроизводителям, фермерам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам Количество проведенных рабочих встреч, предусматривающих оказание информационной и консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 4 | 4 | Выделено 4 торговых места под размещение нестационарных торговых объектов на льготных условиях малым и средним товаропроизводителям, фермерам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Торговые места внесены в схему размещения нестационарных торговых объектов (Постановление муниципального образования Курганинский район №1167 от 26.10.2020.) |

Начальник бюджетного отдела

Безводного сельского поселения Е.Н. Овчаренко